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	立项
信息

	项目名称
	无小区大规模MIMO关键技术研究

	
	立项部门
	通信工程学院

	
	实施期限
	2023.03.29 至 2027.09.01

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	郭莽青
	讲师
	杭州电子科技大学
	负责人

	
	
	刘春山
	教授
	杭州电子科技大学
	参与研究

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	 15.0  万元
	其中
拨款
	15.0 万元
	其他经费
来源及金额
	无


	
	经费预算
	设备费
	4.5 万元
	材料费
	4.0 万元

	
	
	测试化验加工费
	0 万元
	燃料动力费
	0 万元

	
	
	差旅费、会议费、合作协作研究与交流费
	4.0 万元
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.5 万元

	
	
	人员劳务费
	0 万元
	专家咨询费
	0 万元

	
	
	间接费
	0 万元
	
	

	过程
信息
	经费到位情况
	已拨入
	12.0 万元
	未拨入
	   3.0   万元
	实际经费使用总额
	5.170405 万元

	
	阶段性成果
	发表论文：
1.M. Guo and M. C. Gursoy, "Joint Activity Detection and Channel Estimation for Intelligent-Reflecting-Surface-Assisted Wireless IoT Networks," IEEE Internet of Things Journal, vol. 10, no. 12, pp. 10207-10221, June 2023.

2.M. Guo, M. C. Gursoy, C. Liu and L. Zhao, “Joint Beamforming and Power Allocation in Intelligent Reflecting Surface Assisted Massive MIMO Networks”, Signal Processing, vol. 239, no. 110224, pp. 1-11, Feb. 2026.

	
	预算支出情况
	设备费
	1.5999 万元
	材料费
	1.2890 万元

	
	
	测试化验加工费
	 0 万元
	燃料动力费
	0 万元

	
	
	差旅费、会议费、合作协作研究与交流费
	1.403815万元
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.87769 万元

	
	
	人员劳务费
	0 万元
	专家咨询费
	0 万元

	
	
	间接费
	0 万元
	
	

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
