附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：       梁燕                             填表日期：2026 年 7 月  1 日

	立项

信息

	项目名称
	基于混沌边缘的局部有源忆阻器神经元及其动力学研究

	
	立项部门
	国家自然科学基金委

	
	实施期限
	2022-01-01至2025-12-31

	
	合作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	王光义
	教授
	杭州电子科技大学
	混沌边缘理论分析

	
	
	吕伟锋
	教授
	杭州电子科技大学
	忆阻器件机理研究

	
	
	王康泰
	副教授
	杭州电子科技大学
	细胞神经网络设计及应用研究

	
	
	靳培培
	
	杭州电子科技大学
	忆阻器建模研究

	
	
	董玉姣
	
	杭州电子科技大学
	神经形态动力学研究

	
	
	周玮
	
	杭州电子科技大学
	神经元电路设计

	
	
	应佳捷
	
	杭州电子科技大学
	硬件电路设计与制作

	
	经费总额
	   74.1万元 
	其中
拨款
	74.1万元
	其他经费
来源及金额
	0 万元

	
	经费预算
	一、项目直接费用
	57万元

	
	
	1、设备费
	0万元

	
	
	（1）设备购置费
	0万元

	
	
	2、业务费
	41万元

	
	
	3、劳务费
	16万元

	
	
	二、间接经费
	17.1万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	74.1万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	万元

	
	阶段性成果
	项目执行期间发表SCI期刊论文34篇（IEEE Transactions系列10篇），申请国家发明专利7项（已授权1项），协助培养博士生5名、硕士生7名。

	
	预算支出情况
	一、项目直接费用
	46.5005

	
	
	1、设备费
	0万元

	
	
	（1）设备购置费
	0万元

	
	
	2、业务费
	30.5725万元

	
	
	3、劳务费
	15.928万元

	
	
	二、间接经费
	17.1万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	项目执行期间发表SCI期刊论文34篇（IEEE Transactions系列10篇），申请国家发明专利7项（已授权1项），协助培养博士生5名、硕士生7名。



	
	经费结算情况
	结余10.4995万元

	
	验收时间
	 2026.4.1
	验收组织单位
	国家自然科学基金委员会

	
	验收组成员
	国家自然科学基金委员会信息科学部

	
	结题验收意见
	验收通过


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

