附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：      刘天乐                       填表日期： 2026年6 月 11 日

	立项

信息

	项目名称
	面向低功耗硬件构架超大规模MIMO超分辨率信道估计的能效研究

	
	立项部门
	国家自然科学基金-青年科学基金项目

	
	实施期限
	2024-01-01 至 2026-12-31

	
	合作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	刘天乐
	讲师
	杭州电子科技大学通信工程学院
	唯一成员

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	     30 万元 
	其中
拨款
	30万元
	其他经费
来源及金额
	0万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	30万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	19.97万元

	
	阶段性成果
	基于高能效通信，已经以第一作者发表2篇IEEE系列论文，通信作者1篇，申请发明专利4项

	
	预算支出情况
	一、项目直接费用
	12.97万元
	业务费
	万元

	
	
	1、设备费
	0万元
	4、燃料动力费
	0万元

	
	
	（1）设备购置费
	0万元
	5、差旅/会议/国际合作与交流费
	万元

	
	
	（2）设备试制费
	0万元
	6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元

	
	
	（3）设备改造与租赁费
	0万元
	7、劳务费
	1.12万元

	
	
	2、材料费
	0万元
	8、专家咨询费
	万元

	
	
	3、测试化验加工费
	0万元
	9、其他支出
	万元

	
	
	二、激励费
	7万元
	
	

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	 
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
